## Total
아테네 일정관리
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 공민우 |  |  |  | 김태일 |  |  |  | 문승한 |  |  |  | 최병훈 |  |  |  | 김찬중 |  |  |  | 이동현
|  |  |  | 10월 | [12 empty] | 11월
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
|  | 로그인, 로그아웃 | 로그인,로그아웃 | bar: Fourth Week 13 금
|  | 회원가입 | 가입유형 선택 | bar: Third Week 3 화 to Third Week 5 목
이용약관 동의 | bar: Third Week 6 금; Fourth Week 9 월
회원가입 | bar: Third Week 6 금; Fourth Week 9 월 to Fourth Week 13 금; Fifth Week 16 월 to Fifth Week 17 화
| Client(고객) |  | 이메일 인증 | bar: Second Week 23 월 to Second Week 25 수
|  | ID 찾기 | ID 찾기 | bar: Fourth Week 10 화 to Fourth Week 13 금; Fifth Week 16 월
|  | PW 찾기 | PW 찾기 | bar: Fifth Week 16 월 to Fifth Week 20 금; Second Week 23 월
|  | 모집요강 | 모집요강 | bar: Second Week 23 월 to Second Week 24 화; Second Week 26 목
|  | 학원소개 | 학원소개 | bar: Third Week 3 화 to Third Week 5 목; Second Week 26 목
|  | 커뮤니티 | 공지사항 목록 | bar: Third Week 6 금; Fourth Week 9 월; Fourth Week 12 목; Second Week 25 수
공지사항 세부 | bar: Fourth Week 10 화 to Fourth Week 11 수; Second Week 25 수
자주하는 질문 | bar: Fourth Week 13 금; Fifth Week 16 월 to Fifth Week 17 화; Fifth Week 19 목; Second Week 27 금
|  | 커뮤니티 | 온라인 자료
|  | TEST(시험응시) | 시험 응시
시험 점수 등록
|  | 마이페이지 | 자녀 추가 등록 | bar: Second Week 26 목 to Second Week 27 금; Third Week 30 월
자녀 정보 확인 | bar: Second Week 26 목 to Second Week 27 금; Third Week 30 월
정보 수정
비밀번호 수정
|  | 상담 | 상담취소
|  | 수강신청(결제) | 학부모 결제 | bar: Fifth Week 19 목 to Fifth Week 20 금
학생 결제 | bar: Fifth Week 18 수 to Fifth Week 20 금
|  | 상담관리 | 상담예약 | bar: Fifth Week 18 수 to Fifth Week 20 금; Second Week 26 목 to Second Week 27 금
상담 | bar: Fifth Week 20 금; Second Week 27 금
|  | 공지사항 | 공지사항 | bar: Third Week 5 목
|  | 수업관리 | 성적 관리 | bar: Third Week 30 월
출결 관리 | bar: Second Week 24 화; Second Week 26 목
| Client(선생님) |  | 학생 정보 | bar: Second Week 24 화
|  | 온라인 자료 | 온라인 자료 | bar: Fifth Week 20 금; Second Week 23 월
|  | 시험 등록 | 시험 목록(수정, 삭제) | bar: Second Week 25 수 to Second Week 27 금
시험 문제 등록 | bar: Second Week 24 화 to Second Week 27 금
|  | 상담현황 | 상담예약현황 | bar: Fifth Week 20 금; Second Week 27 금
|  | 로그인, 로그아웃 | 로그인, 로그아웃 | bar: Fourth Week 12 목
|  | 마이페이지 | 관리자 정보 수정 | bar: Second Week 23 월 to Second Week 24 화
|  | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: Fourth Week 10 화; Fourth Week 13 금; Fifth Week 17 화 to Fifth Week 18 수
|  | 사용자페이지 관리 | 학원소개 사진 등록
|  | 선생님 관리 | 재직중인 선생님 | bar: Third Week 2 월 to Third Week 4 수
| admin(관리자) |  | 선생님 상세 | bar: Third Week 4 수 to Third Week 5 목
퇴사 선생님 | bar: Third Week 4 수 to Third Week 5 목
|  | 학생 관리 | 수강생 | bar: Third Week 5 목 to Third Week 6 금
학생 상세 | bar: Third Week 5 목 to Third Week 6 금
퇴원생 | bar: Third Week 6 금; Fourth Week 9 월
|  | 학부모 관리 | 학부모 목록 보기 | bar: Fourth Week 9 월 to Fourth Week 10 화
|  | 상담 관리 | 상담 목록 보기
|  | 강의 관리 | 강의 등록 | bar: Fourth Week 10 화 to Fourth Week 12 목
|  | 강의 관리 | 강의 목록(수정, 삭제) | bar: Second Week 23 월 to Second Week 27 금
결제 현황 | bar: Fifth Week 16 월 to Fifth Week 20 금
|  | 공지사항 관리 | 공지사항 등록 | bar: Third Week 2 월 to Third Week 4 수
공지사항 목록(수정,삭제) | bar: Third Week 4 수 to Third Week 6 금; Fourth Week 9 월 to Fourth Week 10 화; Fifth Week 17 화
|  | 자주하는 질문 | 질문 답변 등록 | bar: Fourth Week 9 월 to Fourth Week 10 화
목록 보기(수정,삭제) | bar: Fourth Week 11 수 to Fourth Week 13 금; Second Week 25 수
|  | 통계 | 매출 통계 | bar: Fourth Week 11 수 to Fourth Week 13 금; Fifth Week 16 월 to Fifth Week 18 수
선생님별 학생 수 | bar: Fifth Week 16 월 to Fifth Week 18 수
|  | 페이징 | 페이징구현
↓ Common (공통) 부분 추가 하세요. ↓

## 공민우
아테네 일정관리
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 공민우 |  |  |  | 김태일 |  |  |  | 문승한 |  |  |  | 최병훈 |  |  |  | 김찬중 |  |  |  | 이동현
|  |  |  | 10월 | [12 empty] | 11월
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
|  | 로그인, 로그아웃 | 로그인,로그아웃
|  | 회원가입 | 이용약관 동의
개인정보수집 동의
정보입력
| Client(고객) |  | 이메일 인증
|  | ID 찾기 | ID 찾기
|  | PW 찾기 | PW 찾기
|  | 모집요강 | 모집요강
|  | 학원소개 | 학원소개
|  | 커뮤니티 | 공지사항 목록
공지사항 세부
자주하는 질문
|  | 커뮤니티 | 온라인 자료
|  | TEST(시험응시) | 시험 응시
시험 점수 등록
|  | 마이페이지 | 자녀 추가 등록 | bar: Second Week 26 목 to Second Week 27 금; Third Week 30 월
자녀 정보 확인 | bar: Second Week 26 목 to Second Week 27 금; Third Week 30 월
정보 수정
비밀번호 수정
|  | 상담 | 상담취소
|  | 수강신청(결제) | 학부모 결제 | bar: Fifth Week 19 목 to Fifth Week 20 금
학생 결제 | bar: Fifth Week 18 수 to Fifth Week 20 금
|  | 상담관리 | 상담예약
상담
|  | 공지사항 | 공지사항
|  | 수업관리 | 성적 관리
출결 관리
| Client(선생님) |  | 학생 정보
|  | 온라인 자료 | 온라인 자료
|  | 시험 등록 | 시험 목록(수정, 삭제) | bar: Second Week 25 수 to Second Week 27 금
시험 문제 등록 | bar: Second Week 24 화 to Second Week 27 금
|  | 상담현황 | 상담예약현황
|  | 로그인, 로그아웃 | 로그인, 로그아웃 | bar: Fourth Week 12 목
|  | 마이페이지 | 관리자 정보 수정 | bar: Second Week 23 월 to Second Week 24 화
|  | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: Fourth Week 10 화; Fourth Week 13 금; Fifth Week 17 화 to Fifth Week 18 수
|  | 사용자페이지 관리 | 학원소개 사진 등록
|  | 선생님 관리 | 재직중인 선생님 | bar: Third Week 2 월 to Third Week 4 수
| admin(관리자) |  | 선생님 상세 | bar: Third Week 4 수 to Third Week 5 목
퇴사 선생님 | bar: Third Week 4 수 to Third Week 5 목
|  | 학생 관리 | 수강생 | bar: Third Week 5 목 to Third Week 6 금
학생 상세 | bar: Third Week 5 목 to Third Week 6 금
퇴원생 | bar: Third Week 6 금; Fourth Week 9 월
|  | 학부모 관리 | 학부모 목록 보기 | bar: Fourth Week 9 월 to Fourth Week 10 화
|  | 상담 관리 | 상담 목록 보기
|  | 강의 관리 | 강의 등록 | bar: Fourth Week 10 화 to Fourth Week 12 목
|  | 강의 관리 | 강의 목록(수정, 삭제)
결제 현황
|  | 공지사항 관리 | 공지사항 등록
공지사항 목록
|  | 자주하는 질문 | 질문 답변 등록
목록 보기 | bar: Fifth Week 16 월 to Fifth Week 18 수
|  | 통계 | 매출 통계 | bar: Fifth Week 16 월 to Fifth Week 18 수
선생님별 학생 수
|  | 페이징 | 페이징구현
↓ Common (공통) 부분 추가 하세요. ↓

## 김찬중
아테네 일정관리
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 공민우 |  |  |  | 김태일 |  |  |  | 문승한 |  |  |  | 최병훈 |  |  |  | 김찬중 |  |  |  | 이동현
|  |  |  | 10월 | [12 empty] | 11월
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
|  | 로그인, 로그아웃 | 로그인,로그아웃
|  | 회원가입 | 가입유형 선택 | bar: Third Week 3 화 to Third Week 5 목
이용약관 동의 | bar: Third Week 6 금; Fourth Week 9 월
회원가입
| Client(고객) |  | 이메일 인증 | bar: Second Week 23 월 to Second Week 25 수
|  | ID 찾기 | ID 찾기 | bar: Fourth Week 10 화 to Fourth Week 13 금; Fifth Week 16 월
|  | PW 찾기 | PW 찾기 | bar: Fifth Week 16 월 to Fifth Week 20 금; Second Week 23 월
|  | 모집요강 | 모집요강
|  | 학원소개 | 학원소개
|  | 커뮤니티 | 공지사항 목록
공지사항 세부
자주하는 질문
|  | 커뮤니티 | 온라인 자료
|  | TEST(시험응시) | 시험 응시
시험 점수 등록
|  | 마이페이지 | 자녀 추가 등록
자녀 정보 확인
정보 수정
비밀번호 수정
|  | 상담 | 상담취소
|  | 수강신청(결제) | 학부모 결제
학생 결제
|  | 상담관리 | 상담예약
상담
|  | 공지사항 | 공지사항
|  | 수업관리 | 성적 관리
출결 관리
| Client(선생님) |  | 학생 정보
|  | 온라인 자료 | 온라인 자료
|  | 시험 등록 | 시험 목록(수정, 삭제)
시험 문제 등록
|  | 상담현황 | 상담예약현황
|  | 로그인, 로그아웃 | 로그인, 로그아웃
|  | 마이페이지 | 관리자 정보 수정
|  | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 사용자페이지 관리 | 학원소개 사진 등록
|  | 선생님 관리 | 재직중인 선생님
| admin(관리자) |  | 선생님 상세
퇴사 선생님
|  | 학생 관리 | 수강생
학생 상세
퇴원생
|  | 학부모 관리 | 학부모 목록 보기
|  | 상담 관리 | 상담 목록 보기
|  | 강의 관리 | 강의 등록
|  | 강의 관리 | 강의 목록(수정, 삭제)
결제 현황
|  | 공지사항 관리 | 공지사항 등록
공지사항 목록
|  | 자주하는 질문 | 질문 답변 등록
목록 보기
|  | 통계 | 매출 통계
선생님별 학생 수
|  | 페이징 | 페이징구현
↓ Common (공통) 부분 추가 하세요. ↓

## 문승한
아테네 일정관리
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 공민우 |  |  |  | 김태일 |  |  |  | 문승한 |  |  |  | 최병훈 |  |  |  | 김찬중 |  |  |  | 이동현
|  |  |  | 10월 | [12 empty] | 11월
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
|  | 로그인, 로그아웃 | 로그인,로그아웃 | bar: Fourth Week 13 금
|  | 회원가입 | 이용약관 동의
개인정보수집 동의
정보입력 | bar: Third Week 6 금; Fourth Week 9 월 to Fourth Week 13 금; Fifth Week 16 월 to Fifth Week 17 화
| Client(고객) |  | 이메일 인증
|  | ID 찾기 | ID 찾기
|  | PW 찾기 | PW 찾기
|  | 모집요강 | 모집요강
|  | 학원소개 | 학원소개
|  | 커뮤니티 | 공지사항 목록
공지사항 세부
자주하는 질문
|  | 커뮤니티 | 온라인 자료
|  | TEST(시험응시) | 시험 응시
시험 점수 등록
|  | 마이페이지 | 자녀 추가 등록
자녀 정보 확인
정보 수정
비밀번호 수정
|  | 상담 | 상담취소
|  | 수강신청(결제) | 학부모 결제
학생 결제
|  | 상담관리 | 상담예약 | bar: Fifth Week 18 수 to Fifth Week 20 금; Second Week 26 목 to Second Week 27 금
상담 | bar: Fifth Week 20 금; Second Week 27 금
|  | 공지사항 | 공지사항 | bar: Third Week 5 목
|  | 수업관리 | 성적 관리 | bar: Third Week 30 월
출결 관리 | bar: Second Week 24 화; Second Week 26 목
| Client(선생님) |  | 학생 정보 | bar: Second Week 24 화
|  | 온라인 자료 | 온라인 자료 | bar: Fifth Week 20 금; Second Week 23 월
|  | 시험 등록 | 시험 목록(수정, 삭제)
시험 문제 등록
|  | 상담현황 | 상담예약현황 | bar: Fifth Week 20 금; Second Week 27 금
|  | 로그인, 로그아웃 | 로그인, 로그아웃
|  | 마이페이지 | 관리자 정보 수정
|  | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: Third Week 5 토
|  | 사용자페이지 관리 | 학원소개 사진 등록 | bar: Third Week 5 토
|  | 선생님 관리 | 재직중인 선생님 | bar: Third Week 5 토
| admin(관리자) |  | 선생님 상세 | bar: Fourth Week 6 일 to Fifth Week 26 화
퇴사 선생님 | bar: Fourth Week 6 일 to Fifth Week 26 화
|  | 학생 관리 | 수강생
학생 상세
퇴원생
|  | 학부모 관리 | 학부모 목록 보기
|  | 상담 관리 | 상담 목록 보기
|  | 강의 관리 | 강의 등록
|  | 강의 관리 | 강의 목록(수정, 삭제)
결제 현황
|  | 공지사항 관리 | 공지사항 등록
공지사항 목록
|  | 자주하는 질문 | 질문 답변 등록
목록 보기
|  | 통계 | 매출 통계
선생님별 학생 수
|  | 페이징 | 페이징구현
↓ Common (공통) 부분 추가 하세요. ↓

## 이동현
아테네 일정관리
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 공민우 |  |  |  | 김태일 |  |  |  | 문승한 |  |  |  | 최병훈 |  |  |  | 김찬중 |  |  |  | 이동현
|  |  |  | 10월 | [12 empty] | 11월
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
|  | 로그인, 로그아웃 | 로그인,로그아웃
|  | 회원가입 | 이용약관 동의
개인정보수집 동의
정보입력
| Client(고객) |  | 이메일 인증
|  | ID 찾기 | ID 찾기
|  | PW 찾기 | PW 찾기
|  | 모집요강 | 모집요강 | bar: Second Week 23 월 to Second Week 24 화; Second Week 26 목
|  | 학원소개 | 학원소개 | bar: Third Week 3 화 to Third Week 5 목; Second Week 26 목
|  | 커뮤니티 | 공지사항 목록 | bar: Third Week 6 금; Fourth Week 9 월; Fourth Week 12 목; Second Week 25 수
공지사항 세부 | bar: Fourth Week 10 화 to Fourth Week 11 수; Second Week 25 수
자주하는 질문 | bar: Fourth Week 13 금; Fifth Week 16 월 to Fifth Week 17 화; Fifth Week 19 목; Second Week 27 금
|  | 커뮤니티 | 온라인 자료
|  | TEST(시험응시) | 시험 응시
시험 점수 등록
|  | 마이페이지 | 자녀 추가 등록
자녀 정보 확인
정보 수정
비밀번호 수정
|  | 상담 | 상담취소
|  | 수강신청(결제) | 학부모 결제
학생 결제
|  | 상담관리 | 상담예약
상담
|  | 공지사항 | 공지사항
|  | 수업관리 | 성적 관리
출결 관리
| Client(선생님) |  | 학생 정보
|  | 온라인 자료 | 온라인 자료
|  | 시험 등록 | 시험 목록(수정, 삭제)
시험 문제 등록
|  | 상담현황 | 상담예약현황
|  | 로그인, 로그아웃 | 로그인, 로그아웃
|  | 마이페이지 | 관리자 정보 수정
|  | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 사용자페이지 관리 | 학원소개 사진 등록
|  | 선생님 관리 | 재직중인 선생님
| admin(관리자) |  | 선생님 상세
퇴사 선생님
|  | 학생 관리 | 수강생
학생 상세
퇴원생
|  | 학부모 관리 | 학부모 목록 보기
|  | 상담 관리 | 상담 목록 보기
|  | 강의 관리 | 강의 등록
|  | 강의 관리 | 강의 목록(수정, 삭제)
결제 현황
|  | 공지사항 관리 | 공지사항 등록
공지사항 목록
|  | 자주하는 질문 | 질문 답변 등록
목록 보기 | bar: Fifth Week 16 월 to Fifth Week 18 수
|  | 통계 | 매출 통계 | bar: Fifth Week 16 월 to Fifth Week 18 수
선생님별 학생 수
|  | 페이징 | 페이징구현

## 김태일
DailyHairShop Project 일정관리 (박정서 part)
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 김국영 |  |  |  | 전준영 |  |  |  | 신진영 |  |  |  | 심명현 |  |  |  | 박정서
[6 empty] | April (4) | [29 empty] | May (5)
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정 | Third Week 15 수: 선 거 일; Second Week 5 화: 어 린 이 날
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
구현 | Client (사용자) | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 로그인 | 로그인 | bar: Fourth Week 21 화 to Fourth Week 23 목
|  | 회원가입 | 이용약관 동의 | bar: Third Week 13 월
개인정보수집 동의 | bar: Third Week 13 월
정보입력 | bar: Second Week 9 목 to Second Week 10 금; Third Week 13 월 to Third Week 14 화
이메일 인증 | bar: Third Week 16 목 to Third Week 17 금; Fourth Week 20 월
|  | ID 찾기 | ID 찾기 | bar: Fourth Week 23 목 to Fourth Week 24 금; Fifth Week 27 월
|  | PW 찾기 | PW 찾기 | bar: Fifth Week 27 월 to Fifth Week 28 화
PW 수정 | bar: Fifth Week 28 화 to Fifth Week 29 수
|  | 마이페이지 | 본인 확인 | bar: Fifth Week 30 목 to Fifth Week 1 금
정보 수정 | bar: Second Week 4 월 to Second Week 6 수
예약 현황 | bar: Second Week 6 수 to Second Week 7 목
비활성화 | bar: Second Week 8 금; Third Week 12 화 to Third Week 14 목
|  | Shop소개 | Shop소개
|  | 예약하기 | 본인 인증
매장 선택
날짜 선택
디자이너 선택
시술 선택
결제하기 (카드)
결제하기 (계좌)
|  | 고객센터 | 본인 인증
1:1 문의 리스트
1:1 문의 하기
자주하는 질문
|  | Gallery | HairStyle 리스트
HairStyle 상세 정보
HairGoods 리스트
HairGoods 상세 정보
| Admin (관리자) | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 회원 관리 | 회원 리스트
회원 상세 정보
|  | 예약 관리 | 금일 예약 현황
예약 상세 현황
예약 취소 내역
시술 완료 내역
|  | 고객센터 관리 | 문의 게시판 리스트
문의 답변 관리
자주하는 질문 리스트
자주하는 질문 관리
|  | Gallery 관리 | HairStyle 리스트
HairStyle 등록, 수정, 삭제
HairGoods 리스트
HairGoods 등록, 수정, 삭제
|  | 매장 관리 | 디자이너 리스트
디자이너 등록, 수정, 삭제
시술 관리
|  | 통계 | 월별 매출 통계
월별 예약 통계
↓ Common (공통) 부분 추가 하세요. ↓

## 최병훈
아테네 일정관리
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 공민우 |  |  |  | 김태일 |  |  |  | 문승한 |  |  |  | 최병훈 |  |  |  | 김찬중 |  |  |  | 이동현
|  |  |  | 10월 | [12 empty] | 11월
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
|  | 로그인, 로그아웃 | 로그인,로그아웃
|  | 회원가입 | 가입유형 선택
이용약관 동의
회원가입
| Client(고객) |  | 이메일 인증
|  | ID 찾기 | ID 찾기
|  | PW 찾기 | PW 찾기
|  | 모집요강 | 모집요강
|  | 학원소개 | 학원소개
|  | 커뮤니티 | 공지사항 목록
공지사항 세부
자주하는 질문
|  | 커뮤니티 | 온라인 자료
|  | TEST(시험응시) | 시험 응시
시험 점수 등록
|  | 마이페이지 | 자녀 추가 등록
자녀 정보 확인
정보 수정
비밀번호 수정
|  | 상담 | 상담취소
|  | 수강신청(결제) | 학부모 결제
학생 결제
|  | 상담관리 | 상담예약
상담
|  | 공지사항 | 공지사항
|  | 수업관리 | 성적 관리
출결 관리
| Client(선생님) |  | 학생 정보
|  | 온라인 자료 | 온라인 자료
|  | 시험 등록 | 시험 목록(수정, 삭제)
시험 문제 등록
|  | 상담현황 | 상담예약현황
|  | 로그인, 로그아웃 | 로그인, 로그아웃
|  | 마이페이지 | 관리자 정보 수정
|  | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 사용자페이지 관리 | 학원소개 사진 등록
|  | 선생님 관리 | 재직중인 선생님
| admin(관리자) |  | 선생님 상세
퇴사 선생님
|  | 학생 관리 | 수강생
학생 상세
퇴원생
|  | 학부모 관리 | 학부모 목록 보기
|  | 상담 관리 | 상담 목록 보기
|  | 강의 관리 | 강의 등록
|  | 강의 관리 | 강의 목록(수정, 삭제) | bar: Second Week 23 월 to Second Week 27 금
결제 현황 | bar: Fifth Week 16 월 to Fifth Week 20 금
|  | 공지사항 관리 | 공지사항 등록 | bar: Third Week 2 월 to Third Week 4 수
공지사항 목록(수정,삭제) | bar: Third Week 4 수 to Third Week 6 금; Fourth Week 9 월 to Fourth Week 10 화; Fifth Week 17 화
|  | 자주하는 질문 | 질문 답변 등록 | bar: Fourth Week 9 월 to Fourth Week 10 화
목록 보기(수정,삭제) | bar: Fourth Week 11 수 to Fourth Week 13 금; Second Week 25 수
|  | 통계 | 매출 통계 | bar: Fourth Week 11 수 to Fourth Week 13 금
선생님별 학생 수
|  | 페이징 | 페이징구현
↓ Common (공통) 부분 추가 하세요. ↓